연구 프로젝트 제안서

종간(種間) 보존된 위상학적 사전정보를 활용한

인간 기능적 커넥톰으로부터의 구조적 커넥톰 복원

제출자: 한승엽

제출일: 2026년 9월 17일

# 1. 연구 배경 및 필요성

뇌의 구조적 커넥톰(structural connectome, 물리적 시냅스·백질 경로 배선)과 기능적 커넥톰(functional connectome, 활동 시계열 간 통계적 연결성)은 서로 다른 정보를 담고 있지만 밀접하게 연관되어 있다. 구조는 기능이 일어날 수 있는 물리적 제약을 제공하고, 기능은 구조 위에서 발생하는 동역학의 결과이다. 이 둘의 관계를 규명하는 것은 뇌과학의 핵심 과제 중 하나이며, 최근 그래프 신경망(GNN)을 이용해 구조에서 기능을 예측하는 연구는 상당한 성과를 거두었다 (HCP 998명 데이터 기준 기능적 연결성 분산의 약 89% 설명).

그러나 역방향, 즉 “기능적 연결성만으로 구조적 배선을 복원”하는 문제는 훨씬 어렵다. 이는 본질적으로 ill-posed(불량조건) 역문제로, 서로 다른 여러 구조적 배선이 유사한 기능적 연결 패턴을 만들어낼 수 있기 때문이다. 이 문제를 풀려면 “생물학적으로 그럴듯한 배선이란 무엇인가”에 대한 추가적인 사전 지식(prior)이 필요하다.

한편 비교 커넥톰믹스(comparative connectomics) 연구는 예쁜꼬마선충(C. elegans)부터 초파리, 어류, 포유류, 인간에 이르기까지 신경계의 규모가 수백 배에서 수억 배까지 차이가 남에도 불구하고, 모듈성(modularity), 리치클럽 구조(rich-club organization), 배선 비용 최소화(wiring economy) 같은 위상학적 원리가 공통적으로 보존되어 있음을 반복적으로 보고해왔다. 본 연구는 이 “종을 초월해 보존된 배선 원리”를 사람의 구조적 커넥톰 복원 문제에 대한 생물학적으로 근거 있는 사전분포(prior)로 활용할 수 있는지를 검증하고자 한다.

본 제안은 제출자가 이미 진행해 온 두 개인 연구 — 실제 C. elegans 커넥톰 기반 리저버 컴퓨팅 실험과 초파리 후각회로 기반 FlyHash 실험 — 에서 공통적으로 사용한 “실제 생물학적 배선 vs. 무작위 널 모델(null model)” 비교 방법론을 그대로 확장한 것으로, 축적된 코드베이스와 데이터를 재사용할 수 있다는 실행 가능성 측면의 이점이 있다.

# 2. 연구 목표

본 연구의 총괄 목표는 다음과 같다:

“무척추동물(C. elegans, 초파리) 구조적 커넥톰에서 학습한, 종을 초월해 보존된 위상학적 통계 사전분포가, 인간 기능적 커넥톰으로부터 구조적 커넥톰을 복원하는 문제의 정확도와 생물학적 타당성을 향상시키는가?”

세부 목표는 다음 세 가지로 구성된다.

- 세부목표 1 — 인간 HCP 데이터만을 이용한 FC→SC 디코더 베이스라인을 구축하고 기존 연구 결과를 재현한다.

- 세부목표 2 — C. elegans·초파리 구조적 커넥톰(및 데이터 증강된 변형)으로부터 그래프 생성모델을 학습하여, 생물학적으로 보존된 위상 통계 분포(모듈성, 리치클럽 계수, 차수분포, 클러스터링 계수 등)를 추출한다.

- 세부목표 3 — 세부목표 2에서 얻은 분포를 정규화 항(prior)으로 결합한 FC→SC 모델이 베이스라인 대비 복원 정확도·생물학적 타당성·저데이터 일반화 성능에서 개선을 보이는지 ablation 실험으로 검증한다.

# 3. 관련 연구

## 3.1 구조-기능 결합(SC-FC coupling) 연구

그래프 신경망을 이용해 구조적 커넥티비티로부터 기능적 커넥티비티 및 중심성(centrality)을 예측하는 연구(Neudorf et al., 2022)는 HCP 데이터에서 평균 분산의 89%, 중심성의 99%를 설명하는 성과를 보였다(개인 수준 딥러닝 예측은 Sarwar et al., 2021 참조). 그러나 같은 구조→기능 방향에서도, 개인 수준 예측 성능은 적절한 기준선과 비교하면 제한적이라는 평가가 있다(집단 평균 기준 대비 약 8–11% 개선; Zalesky et al., 2024). 반대 방향인 기능에서 구조를 예측하는 문제는 상대적으로 덜 연구되었으며, 정방향조차 개인 수준에서는 쉽지 않다는 점에 ill-posed 역문제라는 어려움까지 더해진다. 본 연구는 이 공백을 다룬다.

## 3.2 비교 커넥톰믹스와 보존된 배선 원리

C. elegans, Platynereis, 초파리, 제브라피시, 마우스 등 단일 뉴런 해상도로 재구성된 다종(多種) 커넥톰을 비교한 연구들은, 신경계 규모가 수 자릿수 차이남에도 불구하고 모듈 구조·리치클럽·배선 경제성(wiring economy) 같은 위상학적 특성이 반복적으로 나타난다는 것을 보였다(Bullmore & Sporns, 2012 및 후속 비교 연구들). 이는 본 제안이 가정하는 “종을 초월한 위상학적 사전분포”의 생물학적 근거가 된다.

## 3.3 본 연구의 위치

본 연구는 (1) 인간 내부 데이터만으로 학습하는 기존 SC-FC 결합 모델과, (2) 위상학적 통계량이 종을 초월해 보존된다는 비교 커넥톰믹스 발견, 이 두 가지를 결합하여, 무척추동물 데이터를 인간 구조 복원의 정규화 사전분포로 사용하는 시도라는 점에서 기존 연구와 구별된다.

# 4. 연구 내용 및 방법

## 4.1 데이터

- C. elegans 화학 시냅스 커넥톰 (뉴런 279개) — CoMuNeLab/C-elegans-Multiplex-Connectome, 본 저장소에 이미 확보됨 (data_sources/celegans_multiplex)

- 초파리 hemibrain 커넥톰 (PN→Kenyon cell 등 회로별 서브그래프) — neuPrint 연동, 본 저장소에 이미 파이프라인 구축됨 (flyhash_experiment/connectome.py)

- 가능 시 추가 확보: 유충 초파리 전뇌 커넥톰(Winding et al., 2023), 데이터 증강을 위한 추가 표본 확보 목적

- 인간 구조적/기능적 커넥톰 쌍 — Human Connectome Project (HCP) S1200 Release, 확산 MRI tractography 기반 SC와 안정상태(resting-state) fMRI 기반 FC, ConnectomeDB 계정 가입과 Open Access 데이터 이용약관 동의 후 접근 가능(별도 기관 승인 불필요)

## 4.2 1단계 — 인간 FC→SC 베이스라인 디코더

HCP 데이터로 그래프 오토인코더(graph autoencoder) 구조의 FC→SC 디코더를 학습한다. 입력은 개인별 기능적 연결행렬, 출력은 예측된 구조적 연결행렬이며, 실제 tractography 기반 SC를 정답(ground truth)으로 지도학습한다. 이는 기존 문헌의 재현이자 이후 단계의 비교 기준이 된다.

## 4.3 2단계 — 무척추동물 위상학적 사전분포 학습

C. elegans와 초파리 구조적 커넥톰만으로는 표본 수가 절대적으로 부족하므로(원본 그래프 2개), 기존 저장소에 이미 구현된 널 모델 기법(degree-preserving rewiring, ER 널 모델)과 초파리 회로별 서브그래프 샘플링(버섯체, 시각엽, 중심복합체 등 상대적으로 독립적인 회로 단위)을 이용해 데이터를 증강한다. 이렇게 확보한 그래프 집합으로 그래프 생성모델(graph VAE)을 학습시켜, 모듈성·리치클럽 계수·클러스터링 계수·차수분포 등 생물학적으로 보존된 위상 통계량의 분포를 추출한다.

## 4.4 3단계 — 사전분포 결합 및 검증

2단계에서 얻은 위상 통계 분포와, 모델이 생성한 예측 SC의 위상 통계 간 거리를 정규화 손실 항으로 추가하여 1단계 모델을 재학습한다. 베이스라인(1단계) 대비 다음을 비교한다:

- 엣지 단위 예측 정확도 (상관계수, MSE)

- 그래프 이론 지표의 실제 인간 SC와의 유사도 (생물학적 타당성)

- 학습 데이터를 인위적으로 축소했을 때의 일반화 성능 (저데이터 환경에서 사전분포의 효과가 더 클 것으로 예상)

- 기능적 타당성 검증 — 예측된 SC를 본 저장소의 reservoir_experiment 파이프라인에 그대로 입력하여, 실제 SC로 얻은 메모리 용량·NARMA-10 성능과 유사한 계산적 특성을 재현하는지 확인 (기존 실험 자산의 재사용)

## 4.5 한계 인식 및 방법론적 주의

무척추동물 커넥톰의 노드(개별 뉴런)와 인간 거시 커넥톰의 노드(수백만 뉴런을 포함하는 뇌 영역)는 직접 대응되지 않는다. 따라서 본 연구는 노드 단위 가중치를 전이하지 않으며, 오직 그래프 전체 수준의 통계적·위상학적 성질만을 사전분포로 사용한다. 이 설계는 종간 노드 불일치 문제를 원천적으로 회피한다.

# 5. 기존 연구와의 연계성 및 독창성

본 제안은 제출자가 이미 수행한 두 실험의 방법론적 연장선에 있다. 리저버 컴퓨팅 실험은 “실제 배선이 무작위 배선보다 계산적으로 나은가”를, FlyHash 실험은 “실제 배선이 해싱 품질에 영향을 주는가”를 각각 검증했다. 본 제안은 동일한 “실제 생물학적 구조 vs. 통계적 기준선” 프레임을 인간 구조 복원이라는 임상적으로도 의미 있는 문제로 확장한 것이며, 기존에 구축한 커넥톰 로딩·널 모델·리저버 평가 코드를 그대로 재사용할 수 있어 실행 가능성이 높다.

독창성은 (1) 종간 보존된 위상 통계를 노드 대응 없이 그래프 수준 사전분포로만 사용한다는 설계와, (2) 예측된 인간 SC의 타당성을 계산 신경과학적 벤치마크(reservoir 태스크)로 교차 검증한다는 평가 방식에 있다.

# 6. 위험 요소 및 대응 방안

- 위험: 무척추동물 원본 그래프가 2개뿐이라 사전분포 학습이 불안정할 수 있음 → 대응: 널 모델 변형 및 회로별 서브그래프 샘플링으로 증강, 가능 시 유충 초파리·제브라피시 등 추가 공개 커넥톰 확보

- 위험: 종간 위상 통계가 실제로 인간 SC 복원에 유의미한 개선을 주지 않을 가능성 (음성 결과) → 대응: 음성 결과 자체도 “종간 보존 원리의 한계”를 보여주는 유의미한 결과로 보고, 사전 정의된 ablation 비교로 정직하게 검증

- 위험: HCP 데이터 접근 및 전처리에 예상보다 시간이 소요될 가능성 → 대응: 이미 전처리된 공개 파생물(예: 선행 연구에서 사용한 998명 SC-FC 쌍) 우선 활용

# 7. 기대 효과 및 의의

- 기능적 뇌영상만 존재하고 구조적 영상이 없는 대규모 코호트(예: 일부 임상 데이터셋)에 대해 구조적 정보를 보완적으로 추정할 수 있는 방법론 제시

- 종간 보존된 배선 원리가 실제로 정량적 이점을 제공하는지에 대한 비교 커넥톰믹스 분야의 실증적 근거 추가

- 재현 가능한 오픈소스 파이프라인 공개 — C. elegans/초파리 구조적 커넥톰부터 인간 SC 복원까지 전 과정 포함

- 후속 연구로 특정 뇌질환(자폐, 수면장애 등) 코호트에서 기능 영상만으로 구조적 이상을 스크리닝하는 임상 응용으로 확장 가능

# 8. 추진 일정 (총 2주, 파일럿 스프린트)

아래 2주 일정은 저장소에 이미 확보된 C. elegans·초파리 데이터와 기존 실험 코드(reservoir_experiment, flyhash_experiment)를 최대한 재사용하여, 실제로 동작하는 초기 파이프라인(sc_prior_experiment/)을 만드는 것을 목표로 한다. 인간 쪽 데이터는 HCP 실접속 대신 우선 합성(synthetic) SC-FC 코호트로 파이프라인을 검증하고, 실제 HCP 데이터 연동은 2주 종료 시점의 후속 과제로 명시적으로 분리한다 — 이는 flyhash_experiment가 neuPrint 토큰 유무와 무관하게 항상 끝까지 실행되도록 설계한 것과 동일한 원칙이다.

| 기간 | 내용 |
| --- | --- |
| 1일차 | 저장소 구조 설계: sc_prior_experiment/ 모듈 스캐폴딩, 기존 reservoir_experiment·flyhash_experiment 코드 재사용 지점 확정 |
| 2-3일차 | topology.py 구현: 위상 통계량(모듈성, 리치클럽, 가중 클러스터링 계수, 차수분포) 계산 + 널 모델 증강 함수 |
| 4-5일차 | invertebrate_prior.py 구현: C. elegans·초파리 커넥톰 + 증강 표본으로 종간 위상 사전분포(prior) 추출 |
| 6-7일차 | human_data.py 구현: 인간 SC-FC 합성 코호트 생성기 (HCP 실데이터 연동 지점은 인터페이스만 정의, 실제 접속은 2단계 과제로 분리) |
| 8-9일차 | decoder.py 구현: 베이스라인 FC→SC 디코더(Ridge/MLP) + 사전분포 정규화 항을 결합한 prior-regularized 변형 |
| 10-11일차 | run_experiment.py로 baseline vs prior-regularized ablation 비교 실행, reservoir_experiment 파이프라인으로 예측 SC의 기능적 타당성 교차검증 |
| 12일차 | 결과 정리: results/*.csv, *.png 생성, README·ARCHITECTURE 문서화 |
| 13-14일차 | 예비 결과 해석, 한계점·후속 계획(HCP 실데이터 연동) 정리 및 제안서/발표자료 마무리 |

# 9. 참고문헌 및 데이터 출처

- Suárez, L.E., Richards, B.A., Lajoie, G. & Misic, B. (2021). Learning function from structure in neuromorphic networks. Nature Machine Intelligence, 3(9), 771–786. doi:10.1038/s42256-021-00376-1

- Neudorf, J., Kress, S. & Borowsky, R. (2022). Structure can predict function in the human brain: a graph neural network deep learning model of functional connectivity and centrality based on structural connectivity. Brain Structure and Function, 227, 331–343. doi:10.1007/s00429-021-02403-8

- Sarwar, T., Tian, Y., Yeo, B.T.T., Ramamohanarao, K. & Zalesky, A. (2021). Structure-function coupling in the human connectome: a machine learning approach. NeuroImage, 226, 117609. doi:10.1016/j.neuroimage.2020.117609

- Zalesky, A., Sarwar, T., Tian, Y., Liu, Y., Yeo, B.T.T. & Ramamohanarao, K. (2024). Predicting an individual's functional connectivity from their structural connectome: evaluation of evidence, recommendations, and future prospects. Network Neuroscience, 8(4), 1291–1309. doi:10.1162/netn_a_00400

- Bullmore, E. & Sporns, O. (2012). The economy of brain network organization. Nature Reviews Neuroscience, 13, 336–349. doi:10.1038/nrn3214

- Comparative Connectomics review — conserved modularity, rich-club organization, and wiring economy across C. elegans, Drosophila, zebrafish, mouse and human connectomes.

- Witvliet, D. et al. (2021). Connectomes across development reveal principles of brain maturation. Nature, 596, 257–261. doi:10.1038/s41586-021-03778-8

- Winding, M. et al. (2023). The connectome of an insect brain. Science, 379, eadd9330. doi:10.1126/science.add9330

- Scheffer, L.K. et al. (2020). A connectome and analysis of the adult Drosophila central brain. eLife, 9, e57443. doi:10.7554/eLife.57443

- Chen, B.L., Hall, D.H. & Chklovskii, D.B. (2006). Wiring optimization can relate neuronal structure and function. PNAS, 103(12), 4723–4728. (CoMuNeLab/C-elegans-Multiplex-Connectome 데이터셋 인용 요구 논문, 본 저장소 data_sources/celegans_multiplex의 출처)

- De Domenico, M., Porter, M.A. & Arenas, A. (2015). MuxViz: a tool for multilayer analysis and visualization of networks. Journal of Complex Networks, 3(2), 159–176. (동 데이터셋 인용 요구 논문)

- Van Essen, D.C. et al. (2013). The WU-Minn Human Connectome Project: an overview. NeuroImage, 80, 62–79. doi:10.1016/j.neuroimage.2013.05.041

- Human Connectome Project (HCP) S1200 Release, ConnectomeDB — 구조적/기능적 MRI 공개 데이터.